二分量化定价法

标准文档（通用版 · 软件项目实操示例）

一、二分量化定价法 核心概念

1. 方法全称与简称

方法全称：二分量化定价法

对外简称：量化定价法

2. 核心底层逻辑

总报价 ＝ 百分百量化的客观生产成本 ＋ 坦诚公示的主观经营期望

本体系严格执行「二分隔离原则」，两大板块完全独立、不打包、不嵌套、不隐藏：

第一部分 · 客观生产成本：据实、可核验、无利润、无溢价。项目交付必需的全部刚性投入，涵盖人力类成本与物料/外部采购类成本，全部依据公开市场基准或真实采购价量化。

第二部分 · 主观经营期望：坦诚、单列、可协商。包含企业合理经营利润与项目运营风险补偿，单独公示、透明可谈，不掺杂在人力单价或物料单价中，彻底杜绝报价黑箱与垄断溢价。

3. 体系价值主张

量化成本不虚报，明示期望不套路。

所有定价参数、人力基准价、物料采购价均有依据，客户与合伙人均可自主核验，直观判断报价公允性；支持纯人力、纯物料、人力＋物料混合项目，从机制上杜绝暴利、垄断与暗箱报价。

4. 适用范围

本方法为通用项目定价框架，不限于软件行业。适用于全行业交付型项目：定制技术开发、工程施工、设备集成、外包服务、系统运维等。本文档底部仅选取软件定制项目作为实操演示，方法本身可迁移至任意行业。

适配单客户独立项目、多方联合共建分摊成本等业务模式。

5. 核心数据依据来源

实操案例（软件示例）参考以下公开数据源，其他行业使用时可替换为本行业公开市场基准、原材料报价或行业造价定额：

《2025年中国软件行业基准数据（CSBMK®-202510）》，北京软件造价评估技术创新联盟发布（工信部、电子标准研究院指导）。

人社部全国IT岗位薪酬市场裸价均值（公共招聘市场大数据统计，不含企业利润溢价）。

物料类：云服务器、软件授权、硬件采购取厂商公开挂牌裸价或渠道采购成交价。

二、项目全量成本项通用定义（人力＋物料）

1. 客观生产成本

【人力生产成本】（可按不同行业替换岗位）

需求对接岗：需求调研、业务访谈、输出需求/技术规格说明书、边界确认、多方对齐。

方案/设计岗：方案设计、图纸或原型、详细拆解、方案评审、变更管控。

实施/开发岗：现场实施、制作、编码、单元测试、模块落地调试。

交付运维岗：部署、上线调试、交付期故障排查、现场保障。

办公均摊成本：项目配套场地、设备、网络、工具、行政运维等日均固定均摊，按项目工期据实核算。

【物料/外部采购生产成本】

硬件设备、原材料、零配件。

云资源、服务器、数据库、存储租赁。

第三方商业组件、SDK、版权授权。

API接口、平台服务、各类订阅服务。

外部分包劳务或外包服务。

物料成本规则：按实际采购裸价计入，不额外加价；如需我方代为采购管理，管理成本计入人力岗位工作量，不在物料单价上浮。

2. 经营期望分项（主观、坦诚、可协商）

基础经营利润：企业组织管理、项目统筹、技术或工艺沉淀的合理回报。

运营风险补偿：对冲需求变更、工期波动、人工价格波动、物料涨价、市场环境变化等风险。

三、基准单价表（软件实操示例用，带来源）

说明：以下为本文档软件实操案例配套基准价，更换行业时岗位、基准价格与数据源同步替换。人力价格为市场裸成本原价（无利润、无溢价），物料为公开采购裸价。人力项支持项目单独协商折扣，物料一般按实际采购裸价。

| 成本岗位/类目 | 核心工作/资源描述 | 市场基准原价 | 数据参考来源 | 项目协商折扣 | 项目实际结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求对接岗 | 需求调研、业务梳理、输出需求规格说明书、双边需求对齐 | 420 元/人天 | CSBMK2025软件造价基准＋人社部IT岗位薪酬均值 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 产品设计岗 | 原型设计、概要/详细设计、需求拆解、方案评审、变更管控 | 520 元/人天 | CSBMK2025软件造价基准＋人社部IT岗位薪酬均值 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 高级开发岗 | 核心编码、模块开发、单元测试、联调优化、功能落地 | 680 元/人天 | CSBMK2025软件造价基准＋人社部高端开发岗位市场价 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 交付运维岗 | 环境配置、服务器部署、上线调试、交付期运维保障、故障排查 | 380 元/人天 | CSBMK2025软件运维造价基准＋人社部运维岗位薪酬均值 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 办公均摊成本（日均） | 项目配套场地、设备、网络、工具、行政运维固定均摊 | 80 元/人天 | 软件行业中小企业项目运营成本公开均值 | 100%（刚性成本，无折扣） | 80 元/人天 |
| 物料：云服务器＋数据库 | 项目周期内云主机、数据库、存储资源租赁裸成本 | 12000 元/项目周期 | 云厂商官网公开标价 | 一般100% | 实际采购裸价 |
| 物料：第三方组件授权 | 商用开发组件、SDK版权授权，项目周期内费用 | 3000 元/项目周期 | 软件厂商公开报价 | 按渠道采购价 | 实际采购裸价 |

四、软件生产实操案例（同行业双客户基线共建）

1. 项目背景

甲乙两家同行业不同机构，需同款业务软件，需求重合度90%，差异化需求10%。采用二分量化定价法，共建90%共性需求基线，仅10%需求差异化定制，分摊固定设计成本；项目包含人力开发成本＋云服务器、第三方组件物料采购成本。

本案例仅用于演示二分量化定价法的计算流程，该定价模型可迁移至工程、设备、服务类项目。

2. 项目预估工作量与物料清单

共建基线总人力人天：143天（含需求、产品、开发、运维）。

新增协同沟通人天：15天（已纳入对应岗位工作量）。

物料：云资源整套周期裸价12000元；第三方组件授权裸价3000元。

3. 完整量化测算表（二分结构）

板块一：客观生产成本核算（无利润、无溢价）

子板块A · 人力生产成本

| 成本类目 | 基准单价(元/天) | 协商折扣 | 结算单价(元/天) | 预估人天 | 分项成本(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求对接岗 | 420 | 0.9 | 378 | 30 | 11,340 |
| 产品设计岗 | 520 | 0.9 | 468 | 25 | 11,700 |
| 高级开发岗 | 680 | 0.9 | 612 | 70 | 42,840 |
| 交付运维岗 | 380 | 0.9 | 342 | 18 | 6,156 |
| 办公均摊成本 | 80 | 1.0 | 80 | 143 | 11,440 |
| 人力生产成本小计 | — | — | — | — | 83,476 |

子板块B · 物料/外购生产成本

| 物料类目 | 资源描述 | 裸采购总价(元) | 来源 | 分项成本(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云服务器＋数据库 | 项目全周期云资源租赁 | 12,000 | 云厂商官网标价 | 12,000 |
| 第三方组件授权 | 商用SDK组件授权 | 3,000 | 组件厂商报价 | 3,000 |
| 物料生产成本小计 | — | — | — | 15,000 |

项目客观生产成本合计 ＝ 人力小计 83,476 ＋ 物料小计 15,000 ＝ 98,476 元

板块二：主观经营期望核算（坦诚单列、可协商）

示例取值：基础经营利润率12%，运营风险补偿系数6%。计算基数为全部客观生产成本合计（人力＋物料），不同行业项目可自行调整系数。

| 期望类目 | 计算基数 | 系数 | 分项金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础经营利润 | 生产成本合计 98,476 元 | 12% | 11,817.12 |
| 运营风险补偿 | 生产成本合计 98,476 元 | 6% | 5,908.56 |
| 经营期望合计 | — | — | 17,725.68 |

板块三：项目总报价核算

项目总报价 ＝ 98,476 ＋ 17,725.68 ＝ 116,201.68 元

双客户均分后，单客户报价：58,100.84 元。

五、配套履约收款计划（与定价体系绑定）

所有回款节点绑定对应交付成果，物料采购节点单独约定，物料到货或开通随阶段确认。

启动款30%：合同签署生效，团队进场启动调研；如需提前采购物料，物料预付款单独列明。

需求定稿款20%：需求/技术规格文档双方签字冻结，项目范围确认完成。

设计定稿款20%：方案、图纸或原型、详细设计评审通过，需求范围锁定。

验收尾款25%：项目成果交付上线、整体验收通过，物料与授权交付到位。

质保结清款5%：试运行周期结束，交付工作全部完成，无遗留问题。

补充调价约定：物料、人工市场价格波动超过双方约定阈值，可重新更新生产成本表，经营期望按新基数重新核算。

六、体系落地总结

二分量化定价法为通用项目定价框架，不限于软件行业，本文档仅采用软件定制项目作为实操演示。

生产成本统一覆盖人力成本、办公均摊成本、物料与外部采购成本，全部依托公开基准或真实采购价据实量化；经营利润、风险补偿坦诚单列、公开可协商。

彻底摒弃传统打包报价、隐形溢价、垄断定价模式，做到成本有据、定价透明、期望坦诚、履约可控，充分保障客户与合伙人的公平权益。