分类量化定价法

标准文档（通用版 · 软件项目实操示例）

一、分类量化定价法 核心概念

1. 方法全称与简称

方法全称：分类量化定价法

对外简称：量化定价法

2. 核心底层逻辑

总报价 ＝ Σ（各分类量化金额）

本体系严格执行「分类隔离原则」：将总报价拆解为多个独立分类，每个分类据实量化、独立列示，分类之间不打包、不嵌套、不隐藏。分类数量不固定，按项目实际需要设置，常见分类包括但不限于：

分类一 · 客观生产成本：据实、可核验。项目交付必需的全部刚性投入，以采购方实际支付的市场成交价为准，涵盖一切需从市场获取的资源与服务（人力、物料、外包等均为常见形式），上游利润结构不影响采购方成本认定。

分类二 · 基础经营利润：坦诚、单列、可协商。企业组织管理、项目统筹、技术沉淀的合理回报，不掺杂在人力单价或物料单价中。

分类三 · 运营风险补偿：坦诚、单列、可协商。对冲需求变更、工期波动、人工与物料价格波动、市场环境变化等风险，可约定触发条件，未发生风险可部分返还。

以上三类为本次软件实操案例所采用的分类；其他行业项目可根据实际情况增减分类（如税费、质保金、知识产权授权费等），每新增一个分类均须独立量化、单独列示。

3. 体系价值主张

量化成本不虚报，分类明价不套路。

所有定价参数、人力基准价、物料采购价、利润率、风险系数均有依据，客户与合伙人均可自主核验，直观判断每一类报价的公允性；支持纯人力、纯物料、人力＋物料混合项目，从机制上杜绝暴利、垄断与暗箱报价。

4. 适用范围

本方法为通用项目定价框架，不限于软件行业。适用于全行业交付型项目：定制技术开发、工程施工、设备集成、外包服务、系统运维等。本文档底部仅选取软件定制项目作为实操演示，方法本身可迁移至任意行业。

适配单客户独立项目、多方联合共建分摊成本等业务模式。

5. 核心数据依据来源

实操案例（软件示例）参考以下公开数据源，其他行业使用时可替换为本行业公开市场基准、原材料报价或行业造价定额：

《2025年中国软件行业基准数据（CSBMK®-202510）》，北京软件造价评估技术创新联盟发布（工信部、电子标准研究院指导）。

人社部全国IT岗位薪酬市场裸价均值（公共招聘市场大数据统计，不含企业利润溢价）。

物料类：云服务器、软件授权、硬件采购取厂商公开挂牌裸价或渠道采购成交价。

二、客观生产成本通用定义（采购方实际支出为准）

1. 核心定义

客观生产成本，是指采购方为获取项目所需资源或服务而实际支付的市场价格。该价格已包含上游各层级供应商的利润、税费与流通成本，但对采购方而言，成交价即为刚性成本，无需、也不应剥离上游利润结构。

举例：采购芯片，市场售价10000元，即使售卖方利润率高达98%，采购方的客观生产成本仍为10000元。上游利润属于售卖方的经营分类，不影响采购方的成本认定。

因此，客观生产成本的唯一计量标准是「采购方实际成交价」，与上游成本结构无关。人力、物料仅是客观生产成本的两类常见形式，并非全部。

2. 常见形式举例（不限于以下两类）

【形式一 · 人力成本】（可按不同行业替换岗位）

需求对接岗：需求调研、业务访谈、输出需求/技术规格说明书、边界确认、多方对齐。

方案/设计岗：方案设计、图纸或原型、详细拆解、方案评审、变更管控。

实施/开发岗：现场实施、制作、编码、单元测试、模块落地调试。

交付运维岗：部署、上线调试、交付期故障排查、现场保障。

办公均摊成本：项目配套场地、设备、网络、工具、行政运维等日均固定均摊，按项目工期据实核算。

【形式二 · 物料/外部采购成本】

硬件设备、原材料、零配件（如芯片、服务器、网络设备等）。

云资源、服务器、数据库、存储租赁。

第三方商业组件、SDK、版权授权。

API接口、平台服务、各类订阅服务。

外部分包劳务或外包服务。

采购规则：所有物料与外购服务均按实际采购成交价计入，不额外加价；如需我方代为采购管理，管理成本计入人力岗位工作量，不在物料单价上浮。

3. 其他分类定义（利润、风险等，坦诚、可协商）

基础经营利润：采购方企业组织管理、项目统筹、技术或工艺沉淀的合理回报。

运营风险补偿：对冲需求变更、工期波动、人工价格波动、物料涨价、市场环境变化等风险。

注：以上为常见分类，项目可根据实际需要增减（如税费、质保金、知识产权授权费等），每个分类均须独立量化、单独列示。

三、基准单价表（软件实操示例用，带来源）

说明：以下为本文档软件实操案例配套基准价，更换行业时岗位、基准价格与数据源同步替换。表中价格均为采购方视角的市场成交价（含上游供应方利润），人力项支持项目单独协商折扣，物料一般按实际采购裸价。

| 成本岗位/类目 | 核心工作/资源描述 | 市场基准原价 | 数据参考来源 | 项目协商折扣 | 项目实际结算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求对接岗 | 需求调研、业务梳理、输出需求规格说明书、双边需求对齐 | 420 元/人天 | CSBMK2025软件造价基准＋人社部IT岗位薪酬均值 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 产品设计岗 | 原型设计、概要/详细设计、需求拆解、方案评审、变更管控 | 520 元/人天 | CSBMK2025软件造价基准＋人社部IT岗位薪酬均值 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 高级开发岗 | 核心编码、模块开发、单元测试、联调优化、功能落地 | 680 元/人天 | CSBMK2025软件造价基准＋人社部高端开发岗位市场价 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 交付运维岗 | 环境配置、服务器部署、上线调试、交付期运维保障、故障排查 | 380 元/人天 | CSBMK2025软件运维造价基准＋人社部运维岗位薪酬均值 | 可自定义 | 原价×协商折扣 |
| 办公均摊成本（日均） | 项目配套场地、设备、网络、工具、行政运维固定均摊 | 80 元/人天 | 软件行业中小企业项目运营成本公开均值 | 100%（刚性成本，无折扣） | 80 元/人天 |
| 物料：云服务器＋数据库 | 项目周期内云主机、数据库、存储资源租赁裸成本 | 12000 元/项目周期 | 云厂商官网公开标价 | 一般100% | 实际采购裸价 |
| 物料：第三方组件授权 | 商用开发组件、SDK版权授权，项目周期内费用 | 3000 元/项目周期 | 软件厂商公开报价 | 按渠道采购价 | 实际采购裸价 |

四、软件生产实操案例（三分量化定价法示例）

1. 项目背景

甲乙两家同行业不同机构，需同款业务软件，需求重合度90%，差异化需求10%。采用分类量化定价法，共建90%共性需求基线，仅10%需求差异化定制，分摊固定设计成本。

本案例采用「三分量化定价法」，即报价拆分为三个独立分类：分类一·客观生产成本、分类二·基础经营利润、分类三·运营风险补偿。以下逐项量化展示。

本案例仅用于演示分类量化定价法的计算流程，该定价模型可迁移至工程、设备、服务类项目。

2. 项目预估工作量与物料清单

共建基线总人力人天：143天（含需求、产品、开发、运维）。

新增协同沟通人天：15天（已纳入对应岗位工作量）。

物料：云资源整套周期裸价12000元；第三方组件授权裸价3000元。

3. 统一报价汇总表（全分类同表列示，逐项可展开）

本表将所有分类（客观生产成本、基础经营利润、运营风险补偿）合并于一张汇总表，自上而下从明细到小计到总报价，一目了然。各明细行均可展开追溯：人力项可展开至岗位人天排期，物料项可展开至采购清单，利润与风险项可展开至系数取值依据。

| 分类 | 项目明细 | 基准单价(元) | 折扣 | 结算单价(元) | 数量 | 金额(元) | 来源/计算说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观生产成本 | 人力·需求对接岗 | 420 | 0.9 | 378 | 30人天 | 11,340 | CSBMK2025＋人社部均值 |
| 客观生产成本 | 人力·产品设计岗 | 520 | 0.9 | 468 | 25人天 | 11,700 | CSBMK2025＋人社部均值 |
| 客观生产成本 | 人力·高级开发岗 | 680 | 0.9 | 612 | 70人天 | 42,840 | CSBMK2025＋人社部均值 |
| 客观生产成本 | 人力·交付运维岗 | 380 | 0.9 | 342 | 18人天 | 6,156 | CSBMK2025＋人社部均值 |
| 客观生产成本 | 办公均摊成本 | 80 | 1.0 | 80 | 143人天 | 11,440 | 行业运营成本公开均值 |
| 客观生产成本 | 物料·云服务器＋数据库 | — | — | — | 1项 | 12,000 | 云厂商官网公开标价 |
| 客观生产成本 | 物料·第三方组件授权 | — | — | — | 1项 | 3,000 | 软件厂商公开报价 |
| 【小计】 | 客观生产成本合计 | — | — | — | — | 98,476 | 以上7项求和 |
| 基础经营利润 | 分类二·基础经营利润 | — | — | — | 12% | 11,817.12 | 生产成本合计×12% |
| 运营风险补偿 | 分类三·运营风险补偿 | — | — | — | 6% | 5,908.56 | 生产成本合计×6% |
| 【总报价】 | 项目总报价 | — | — | — | — | 116,201.68 | 生产成本＋利润＋风险 |

双客户均分后，单客户报价：58,100.84 元。

4. 分类二·基础经营利润 计算展开

计算基数：客观生产成本合计 98,476 元（含人力7项＋物料2项）。

利润率：12%（软件定制行业公允区间示例值，可协商）。

计算式：98,476 × 12% ＝ 11,817.12 元。

说明：本项为我方企业组织管理、项目统筹、技术沉淀的合理回报，独立列示，不掺杂在任何人力或物料单价中。

5. 分类三·运营风险补偿 计算展开

计算基数：客观生产成本合计 98,476 元。

风险系数：6%（软件定制行业公允区间示例值，可协商）。

计算式：98,476 × 6% ＝ 5,908.56 元。

说明：本项用于对冲需求变更、工期波动、人工与物料价格波动、市场环境变化等风险。可约定触发条件，项目验收后若未发生重大风险，可按协议比例返还客户。

总报价校验：98,476（生产成本）＋ 11,817.12（经营利润）＋ 5,908.56（风险补偿）＝ 116,201.68 元，与汇总表一致。

五、配套履约收款计划（与定价体系绑定）

所有回款节点绑定对应交付成果，物料采购节点单独约定，物料到货或开通随阶段确认。

启动款30%：合同签署生效，团队进场启动调研；如需提前采购物料，物料预付款单独列明。

需求定稿款20%：需求/技术规格文档双方签字冻结，项目范围确认完成。

设计定稿款20%：方案、图纸或原型、详细设计评审通过，需求范围锁定。

验收尾款25%：项目成果交付上线、整体验收通过，物料与授权交付到位。

质保结清款5%：试运行周期结束，交付工作全部完成，无遗留问题。

补充调价约定：物料、人工市场价格波动超过双方约定阈值，可重新更新生产成本表，各分类按新基数重新核算。

六、体系落地总结

分类量化定价法为通用项目定价框架，不限于软件行业，本文档仅采用软件定制项目作为实操演示。

客观生产成本以采购方实际成交价为准，覆盖人力、物料、外包等一切需从市场获取的资源与服务，上游利润结构不影响采购方成本认定；经营利润、运营风险补偿等各分类均独立列示、公开可协商。

彻底摒弃传统打包报价、隐形溢价、垄断定价模式，做到成本有据、分类透明、期望坦诚、履约可控，充分保障客户与合伙人的公平权益。